## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0:30 | 0:30 | [10 empty] | 0:30
Planification | 2:30 | 2:30 | [10 empty] | 2:30
Création MCD | 2:00 |  | 2:00 | [9 empty] | 2:00
Implémentation de la base de données | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Maquettage | 3:00 | 3:00 | [10 empty] | 3:00
Maquette statique, vues | [12 empty] | 0:00
Template Web Responsive | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Page d'accueil | 1:00 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 1:00
Page login | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Page register | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Page details film | 1:00 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 1:00
Page ajout film | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Page modification/suppression film | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Page profil | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Page gestion admins | 1:00 |  |  | 1:00
Modèles | [12 empty] | 0:00
connexion BD | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0:30
Classe UserController + UserManager | 0:30 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0:30
Classe ReferenceController + ReferenceManager | 0:30 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0:30
Classe SessionManager | 0:30 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0:30
Contrôleurs | [12 empty] | 0:00
Page accueil | 1:30 |  |  | 1:30 | [8 empty] | 1:30
Barre de navigation + Pied de page | 0:30 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | 0:30
Register | 0:30 |  |  |  | 0:30
Login / Logout | 0:30 |  |  |  | 0:30 | [7 empty] | 0:30
Details film | 2:00 |  |  |  | 2:00 | [7 empty] | 2:00
Ajout film | 3:00 |  |  |  | 1:00 | 1:30 | 0:30 | [5 empty] | 3:00
Modification film | 4:00 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 1:00 | [5 empty] | 4:00
Suppression film | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 1:00
Modification profil | 4:00 |  |  |  |  | 1:30 | 1:30 | 1:00 |  |  |  |  | 4:00
Gestion Admin | 2:00 | [6 empty] | 1:00 | 1:00 |  |  |  | 2:00
Envoi emails | 2:00 |  |  |  | 0:30 |  |  | 1:30 |  |  |  |  | 2:00
Notation films | 2:00 | [6 empty] | 1:30 | 0:30
Debuggage | 3:30 | [7 empty] | 3:30
Test / Débuggage | [12 empty] | 0:00
Protocole de test | 8:00 | [8 empty] | 2:00 | 3:00 | 3:00 | 8:00
Rapport de test | 6:00 | [8 empty] | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 5:00
Documentation | [12 empty] | 0:00
Doc technique | 22:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 22:00
Mode d'emploi | 8:00 | [5 empty] | 3:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 8:00
Résumé | 2:00 | [8 empty] | 1:00 | 1:00 |  | 2:00
Total |  | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture de l'énoncé | 0:30 | [10 empty] | 0:30
Planification | 2:00 | [10 empty] | 2:00
Création MCD |  | 2:00 | [9 empty] | 2:00
Implémentation de la base de données |  | 1:00 | 1:00 | 1:00 | [7 empty] | 3:00
Maquettage | 3:30 | 0:30 |  | 0:30 | [7 empty] | 4:30
Maquette statique, vues | [11 empty] | 0:00
Template Web Responsive | [11 empty] | 0:00
Page d'accueil | [11 empty] | 0:00
Page login | [11 empty] | 0:00
Page register | [11 empty] | 0:00
Page details film | [11 empty] | 0:00
Page ajout film | [11 empty] | 0:00
Page modification/suppression film | [11 empty] | 0:00
Page profil | [11 empty] | 0:00
Page gestion admins
Modèles | [11 empty] | 0:00
Connexion BD |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0:30
Classes |  | 2:00 | 3:30 | 3:30 | [7 empty] | 9:00
Contrôleurs | [11 empty] | 0:00
Page accueil | [11 empty] | 0:00
Barre de navigation + Pied de page | [11 empty] | 0:00
Register
Login / Logout | [11 empty] | 0:00
Details film | [11 empty] | 0:00
Ajout film | [11 empty] | 0:00
Modification film | [11 empty] | 0:00
Suppression film | [11 empty] | 0:00
Modification profil | [11 empty] | 0:00
Gestion Admin | [11 empty] | 0:00
Envoi emails | [11 empty] | 0:00
Notation films
Debuggage
Test / Débuggage | [11 empty] | 0:00
Protocole de test | [11 empty] | 0:00
Rapport de test | [11 empty] | 0:00
Documentation | [11 empty] | 0:00
Doc technique | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:00 | [7 empty] | 10:30
Mode d'emploi | [11 empty] | 0:00
Résumé | [11 empty] | 0:00
Total | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00